МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА**

Отчетный период **1 квартал 2024 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2027 годы |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  | 5730,00 | 5730,00 | 2020,13 |  |
| 1.1 | 1.1 Освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Тесленко О.А. | 20.06.24 |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | 1) подготовка и согласование проекта контракта по освещению вопросов физической культуры и Спорта;2) подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения3) контроль исполнения | Тесленко О.А. | 22.05.2417.06.24по плану |  |  | Мероприятие запланиро-вано на II-III кварталы. |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства: | Куц Е.С. |  |  |  | Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте | 5230,00 | 5230,00 | 2020,13 | Постановление администрации УГО от 21.02.2024г. № 585 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО» |
| 1.4 | 1) прием документов от спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих работу с населением (далее – лауреаты);2) поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания). | Куц Е.С. | 10.01.2426.02.24 | 10.01.2426.02.24 |  | Принято 446 пакетовдокументов.Премия выплачена 446 чел. |  |  |  |  |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  | 15353,85 | 15353,85 | 2900,17 |  |
| 2.1 | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных командУГО в спортивных мероприятиях:  | Куц Е.С. |  |  |  | Организовано и проведено за 1 квартал 21 общегородс-кое мероприятие, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 4 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 219 шт., кубки (комплект) – 12 шт., грамоты – 215 шт., дипломы – 36 шт. | 4314,15 | 4314,15 | 2500,00 | Заключено соглашение № 1 от 18 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО.  |
| 2.2 | 1) подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ ДО спор-тивная школа «Рекорд» УГО (далее – МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО);2) подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО субсидии на иные цели;3) согласо-вание проекта Соглашения;4) подписание Соглашения сторонами;5) перечисле-ние средств субсидии;6) контроль проведения мероприятий | Куц Е.С.Пригородов П.М., Борозна А.А.Миронова Т.А. | 10.01.2415.01.2416.01.2418.01.24ежеквартально в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шениипо плану  | 10.01.2415.01.2416.01.2418.01.2419.01.2401.03.24по плану |  | План подготовлен.Проект соглашения подготовлен.Соглашение согласовано.Соглашение подписано сторонами.Перечислено средств субсидии в размере 2500,00 тыс. руб.Запланиро-ванные мероприятия за 1 квартал проведены. |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на II – IV кварталы. | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | 1) прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;2) формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;3) оформление итогового протокола и размещение его на официаль-ном сайте;4) подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;5) согласова-ние проекта постановления.Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;6) подготовка и согласованиепроектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;7) подписание Соглашения сторонами;8) прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;9) перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Пригородов П.М.Куц Е.С., Пригородов П.М.,Миронова Т.А. | 14.06.2420.06.2421.06.2425.06.2412.07.2429.07.2404.08.24в течение 2рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратахФСОв течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО |  |  |   |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.3 Субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства): | Куц Е.С. |  |  |  | Трудоустрой-ство 8 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства | 1038,29 | 1038,29 | 400,17 | Заключено соглашение № 6 от 06 февраля 2024г. с МАУ ПБ «Чайка». |
| 2.6 | 1) подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) подписание Соглашения;3) перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 29.01.2406.02.24в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 29.01.2406.02.24в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект соглашения подготовлен.Соглашение подписано сторонами.Перечислено средств субсидии в размере 400,17 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направлен-ности на выполнение муниципаль-ного задания |  |  |  |  |  | 177913,06 | 177913,06 | 58200,65 |  |
| 3.1 | 3.1 Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности: | Войтик А.В. |  |  |  | МАУ ПБ «Чайка» - 23762 посетителей объекта спорта, 9 мероприятий;МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 27452 часа обеспечение доступа к объекту спорта, 19 мероприятий;МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО – 382 чел. прошедших спортив-ную под-готовку, 2 мероприятия, 880 посетителей объектаспорта, общеразвивающие прогграммы 810 человеко/посещений; МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко 61 чел. прошедших спортив-ную под-готовку, 24006 посетителей объекта спорта, 4 мероприятия | 176195,47 | 176195,47 | 58200,65 | Заключены соглашения № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 29 декабря 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, № 4 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО. |
| 3.2 | 1) подготовка проекта Согла-шения о предоставле-нии субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг на 2025 год;2) подписание Соглашения;3) перечисле-ние средств субсидии муниципаль-ным автономным учреждениям в 2024 году. | Войтик А.В.Пригородов П.М.Бурлов О.Г.,Ерохина И.Г.,Борозна А.А.Шевченко П.С.Миронова Т.А. | 25.12.2427.12.24ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении | ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Мероприятие запланиро-вано в IV квартале.За 1 квартал перечислено средств субсидии в сумме 58200,65 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | 3.2 Субсидии на обеспечение уровня финан-сирования спортивной подготовки в муниципаль-ных учрежде-ниях, реализу-ющих дополни-тельные прог-раммы спор-тивной подго-товки в соот-ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано во II-III кварталах | 1579,23 | 1579,23 | 0,00 |  |
| 3.4 | 1) подготовка проекта Соглашения о предоставле-нии субсидии на иные цели;2) подписание Соглашений;3) перечисле-ние средств субсидии МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко | Куц Е.С.Пригородов П.М., Борозна А.А.,Шевченко П.С.Миронова Т.А. | 27.03.2429.03.24в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | 17.04. 202418.04. 2024в соот-ветст-вии с графи-ком, утвер-жден-ным в Согла-шении |  |  |  |  | \* |
| 3.5 | 3.3 Субсидия на государ-ственную поддержку муниципаль- ных организаций, входящих в систему спортивной подготовки Приморского края | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие отменено в виду отсутствия краевого софинанси-рования | 4,15 | 4,15 | 0,00 | - |
| 3.6 | 1) подготовка и согласование проекта Соглашения о предоставле-нии субсидии на иные цели;2) подписание Соглашения;3) перечисле-ние средств субсидии;4) осуществле-ние контроля за исполнением Соглашения | Куц Е.С.Пригородов П.М., Борозна А.А.Миронова Т.А.Куц Е.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры |  |  |  |  |  | 36308,50 | 36308,50 | 7389,86 |  |
| 4.1 | 4.1 Субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2024 года  | 820,00 | 820,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений: |  |  |  |  |  | 650,00 | 650,00 | 0,00 |  |
|  | 1) подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок; | Леонова С.И. | 10.12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям |  | 25.12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2024 года | 170,00 | 170,00 | 0,00 |  |
| 1) осмотр хоккейных коробок;2) прием и проверка финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкойи содержанием хоккейных коробок;3) подготовка и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии; |  | 31.10.2401.11.2415.11.24 |  |  |  |  |  |  |
| 4) перечисле- ние средств субсидии. | Миронова Т.А. | в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета офакти-ческих затратах  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.2 Субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс): | Гасанов А.М. |  |  |  | Мероприятие запланировано на II-III кварталы 2024г. | 10820,00 | 10820,00 | 0,00 |  |
| 4.4 | 1) информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях участия в нем;2) прием заявок и документов на участие в Конкурсе;3) подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;4) проведение заседания экспертной комиссии;5) подготовка итогового протокола, об утверждении списков победителей Конкурса;6) подготовка и согласование Соглашений о предоставле- нии субсидий победителю и призерам Конкурса;7) подписание соглашений сторонами;8) перечисле-ние средств субсидии. | Гасанов А.М.Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 24.04.2317.05.2422.05.2427.05.2431.05.2411.06.2419.06.24по посту-плению финан-совых отчетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.3 Матери-ально-техни-ческое оснащение учреждений спорта в том числе: | Куц Е.С. |  |  |  |  | 11998,50 | 11998,50 | 5489,86 |  |
| 4.5 | 4.3.1 Субсидии на иные цели МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко | Куц Е.С. |  |  |  | Приобрете-ние основных средств 1 модуль-прокат, 1 модуль-санузел, приобретение спортивного инвентаря и оборудо-вания 1 стойка старт/финиш с генератором, 1 борона, 50 вибордов, 1 ледо-заливочная машина, 3 стеллажа под коньки | 11998,50 | 11998,50 | 5489,86 | Заключено: Соглашение № 4 от 25 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.ВА. Клиза, соглашение № 3 от 25 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, соглашение № 5 с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО |
| 4.6 | 1) подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) подписание соглашения;3) перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 01.02.2402.02.24в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 24.01.2425.01.2402.02.24в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовленыСоглашения подписаныОплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки |  |  |  |  |
| 4.7 | 4.4 Развитие спортивной инфраструкту- ры в том числе: | Куц Е.С. |  |  |  |  | 10771,95 | 10771,95 | 1900,00 |  |
| 4.8 | 4.4.2 Ремонт спортивных объектов муниципальной собственности (капитальный, текущий), благоустрой-ство земельного участка, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государствен-ной экспертизы проектно-сметной документации, проведение строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля | Шакура З.В. |  |  |  | Капитальный ремонт спортивных объектов. Мероприятие отменено в виду отсутствия краевого софинанси-рования | 2090,00 | 2090,00 | 0,00 |  |
| 4.9 | 1) подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;2) подписание соглашения; 3) перечисле-ние средств субсидии | Шакура З.В. Пригородов П.М. Миронова Т.А. | 29.05.2431.05.24в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 4.4.4 Выполне-ние работ по выполнение работ по реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» включая разработку технической, сметнойдоку-ментации на проведение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации и получение государствен-ной экспертизы по объекту реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» |  |  |  |  | Реконструк-ция МАУ СОК «Ледовая арена». Мероприятие отменено и перенаправ-лено в п.4.4.1 | 8681,95 | 8681,95 | 0,00 |  |
| 4.11 | 1) подготовка документации для проведения электронного аукциона;2) проведение электронного аукциона по определению  | Бурлов О.Г., директор МАУ СОК «Ледовая арена» | 01.02.2401.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчика;3) заключение контракта с Подрядчиком;4) проведение строительно-монтажных работ (далее -СМР) |  | 25.03.2401.09.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 4.7 Противопо-жарные и антитеррорис-тические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ СШ им. С.П. Шевченко, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели) | Куц Е.С. |  |  |  | Установка турникетов в МАУ СОК «Ледовая арена» | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | Заключено соглашение № 2 от 22 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на установку турникетов на двух крытых катках |
| 4.13 | 1) подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) подписание соглашения;3) перечисле-ние средств субсидии | Куц Е.С.Пригородов П.М., Бурлов О.Г.Миронова Т.А. | 18.01.2422.01.24в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении | 18.01.2422.01.24в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект Соглашения согласованСоглашение подписаноПеречислено средств субсидии в размере 1900,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1. | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы  |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 3.2 произошло в результате подписания Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 29 марта 2024 года № 8ФС |
| 2. | Отклонение сроков выполнения контрольных событий  |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 3.2 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II квартал 2024г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов. |