МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА**

Отчетный период **1 квартал 2024 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2027 годы | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  | 5730,00 | 5730,00 | 2020,13 |  |
| 1.1 | 1.1 Освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Тесленко О.А. | 20.06.24 |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | 1) подготовка  и согласование проекта контракта по освещению вопросов физической культуры и Спорта;  2) подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения  3) контроль исполнения | Тесленко О.А. | 22.05.24  17.06.24  по плану |  |  | Мероприятие запланиро-вано на II-III кварталы. |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства: | Куц Е.С. |  |  |  | Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте | 5230,00 | 5230,00 | 2020,13 | Постановление администрации УГО от 21.02.2024г. № 585 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО» |
| 1.4 | 1) прием документов от спортсменов,  тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих работу с населением (далее – лауреаты);  2) поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания). | Куц Е.С. | 10.01.24  26.02.24 | 10.01.24  26.02.24 |  | Принято 446 пакетов  документов.  Премия выплачена 446 чел. |  |  |  |  |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  | 15353,85 | 15353,85 | 2900,17 |  |
| 2.1 | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд  УГО в спортивных мероприятиях: | Куц Е.С. |  |  |  | Организовано и проведено за 1 квартал 21 общегородс-кое мероприятие, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 4 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 219 шт., кубки (комплект) – 12 шт., грамоты – 215 шт., дипломы – 36 шт. | 4314,15 | 4314,15 | 2500,00 | Заключено соглашение № 1 от 18 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО. |
| 2.2 | 1) подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ ДО спор-тивная школа «Рекорд» УГО (далее – МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО);  2) подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО субсидии на иные цели;  3) согласо-вание проекта Соглашения;  4) подписание Соглашения сторонами;  5) перечисле-ние средств субсидии;  6) контроль проведения  мероприятий | Куц Е.С.  Пригородов П.М.,  Борозна А.А.  Миронова Т.А. | 10.01.24  15.01.24  16.01.24  18.01.24  ежеквартально в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении  по плану | 10.01.24  15.01.24  16.01.24  18.01.24  19.01.24  01.03.24  по плану |  | План подготовлен.  Проект соглашения подготовлен.  Соглашение согласовано.  Соглашение подписано сторонами.  Перечислено средств субсидии в размере 2500,00 тыс. руб.  Запланиро-ванные мероприятия за 1 квартал проведены. |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на II – IV кварталы. | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | 1) прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;  2) формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;  3) оформление итогового  протокола и размещение его на официаль-ном сайте;  4) подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;  5) согласова-ние проекта постановления.  Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;  6) подготовка и согласование  проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;  7) подписание Соглашения сторонами;  8) прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;  9) перечисле-ние средств  субсидии. | Куц Е.С.  Пригородов П.М.  Куц Е.С., Пригородов П.М.,  Миронова Т.А. | 14.06.24  20.06.24  21.06.24  25.06.24  12.07.24  29.07.24  04.08.24  в течение 2  рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.3 Субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства): | Куц Е.С. |  |  |  | Трудоустрой-ство 8 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства | 1038,29 | 1038,29 | 400,17 | Заключено соглашение № 6 от 06 февраля 2024г. с МАУ ПБ «Чайка». |
| 2.6 | 1) подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;  2) подписание  Соглашения;  3) перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | Куц Е.С.  Миронова Т.А. | 29.01.24  06.02.24  в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 29.01.24  06.02.24  в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект соглашения подготовлен.  Соглашение подписано сторонами.  Перечислено средств субсидии в размере 400,17 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направлен-ности на выполнение муниципаль-ного задания |  |  |  |  |  | 177913,06 | 177913,06 | 58200,65 |  |
| 3.1 | 3.1 Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности: | Войтик А.В. |  |  |  | МАУ ПБ «Чайка» - 23762 посетителей объекта  спорта, 9 мероприятий;  МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 27452 часа обеспечение доступа к объекту спорта, 19 мероприятий;  МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО – 382 чел. прошедших спортив-  ную под-готовку, 2 мероприятия, 880 посетителей объекта  спорта, общеразвивающие прогграммы 810 человеко/посещений; МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко 61 чел. прошедших спортив-  ную под-готовку, 24006 посетителей объекта  спорта, 4 мероприятия | 176195,47 | 176195,47 | 58200,65 | Заключены соглашения № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 29 декабря 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, № 4 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО. |
| 3.2 | 1) подготовка проекта Согла-шения о предоставле-нии субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг на 2025 год;  2) подписание  Соглашения;  3) перечисле-ние средств субсидии муниципаль-  ным автономным учреждениям в 2024 году. | Войтик А.В.  Пригородов П.М.  Бурлов О.Г.,  Ерохина И.Г.,  Борозна А.А.  Шевченко П.С.  Миронова Т.А. | 25.12.24  27.12.24  ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении | ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Мероприятие запланиро-вано в IV квартале.  За 1 квартал перечислено средств субсидии в сумме 58200,65 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | 3.2 Субсидии на обеспечение уровня финан-сирования спортивной подготовки в муниципаль-ных учрежде-ниях, реализу-ющих дополни-тельные прог-раммы спор-тивной подго-товки в соот-ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано во II-III кварталах | 1579,23 | 1579,23 | 0,00 |  |
| 3.4 | 1) подготовка проекта Соглашения о предоставле-нии субсидии на иные цели;  2) подписание Соглашений;  3) перечисле-ние средств субсидии МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко | Куц Е.С.  Пригородов П.М., Борозна А.А.,  Шевченко П.С.  Миронова Т.А. | 27.03.24  29.03.24  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | 17.04. 2024  18.04. 2024  в соот-ветст-вии с графи-  ком, утвер-жден-ным в Согла-шении |  |  |  |  | \* |
| 3.5 | 3.3 Субсидия на государ-ственную поддержку муниципаль-  ных организаций, входящих в систему спортивной  подготовки Приморского края | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие отменено в виду отсутствия краевого софинанси-рования | 4,15 | 4,15 | 0,00 | - |
| 3.6 | 1) подготовка и согласование проекта Соглашения о предоставле-нии субсидии на иные цели;  2) подписание Соглашения;  3) перечисле-ние средств субсидии;  4) осуществле-ние контроля за исполнением Соглашения | Куц Е.С.  Пригородов П.М.,  Борозна А.А.  Миронова Т.А.  Куц Е.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры |  |  |  |  |  | 36308,50 | 36308,50 | 7389,86 |  |
| 4.1 | 4.1 Субсидии на подготовку и содержание  хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2024 года | 820,00 | 820,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений: |  |  |  |  |  | 650,00 | 650,00 | 0,00 |  |
|  | 1) подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок; | Леонова С.И. | 10.12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям |  | 25.12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2024 года | 170,00 | 170,00 | 0,00 |  |
| 1) осмотр хоккейных коробок;  2) прием и проверка  финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой  и содержанием хоккейных коробок;  3) подготовка и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии; |  | 31.10.24  01.11.24  15.11.24 |  |  |  |  |  |  |
| 4) перечисле- ние средств субсидии. | Миронова Т.А. | в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета офакти-ческих затратах |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.2 Субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс): | Гасанов А.М. |  |  |  | Мероприятие запланировано на II-III кварталы 2024г. | 10820,00 | 10820,00 | 0,00 |  |
| 4.4 | 1) информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях  участия в нем;  2) прием заявок и документов на участие в Конкурсе;  3) подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;  4) проведение заседания экспертной комиссии;  5) подготовка итогового протокола, об утверждении списков победителей Конкурса;  6) подготовка и согласование Соглашений о предоставле-  нии субсидий победителю и призерам Конкурса;  7) подписание соглашений сторонами;  8) перечисле-ние средств субсидии. | Гасанов А.М.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 24.04.23  17.05.24  22.05.24  27.05.24  31.05.24  11.06.24  19.06.24  по посту-плению финан-совых отчетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.3 Матери-ально-техни-ческое оснащение учреждений спорта в том числе: | Куц Е.С. |  |  |  |  | 11998,50 | 11998,50 | 5489,86 |  |
| 4.5 | 4.3.1 Субсидии на иные цели МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко | Куц Е.С. |  |  |  | Приобрете-ние основных средств 1 модуль-прокат, 1 модуль-санузел, приобретение спортивного  инвентаря и оборудо-вания 1 стойка старт/финиш с генератором, 1 борона, 50 вибордов, 1 ледо-заливочная машина, 3 стеллажа под коньки | 11998,50 | 11998,50 | 5489,86 | Заключено: Соглашение № 4 от 25 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.ВА. Клиза, соглашение № 3 от 25 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, соглашение № 5 с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО |
| 4.6 | 1) подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;  2) подписание соглашения;  3) перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.  Миронова Т.А. | 01.02.24  02.02.24  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении | 24.01.24  25.01.24  02.02.24  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовлены  Соглашения подписаны  Оплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки |  |  |  |  |
| 4.7 | 4.4 Развитие спортивной  инфраструкту- ры в том числе: | Куц Е.С. |  |  |  |  | 10771,95 | 10771,95 | 1900,00 |  |
| 4.8 | 4.4.2 Ремонт спортивных объектов муниципальной собственности (капитальный, текущий), благоустрой-ство земельного участка, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государствен-ной экспертизы проектно-сметной документации, проведение строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля | Шакура З.В. |  |  |  | Капитальный ремонт спортивных объектов.  Мероприятие отменено в виду отсутствия краевого софинанси-рования | 2090,00 | 2090,00 | 0,00 |  |
| 4.9 | 1) подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;  2) подписание соглашения;  3) перечисле-ние средств субсидии | Шакура З.В.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 29.05.24  31.05.24  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 4.4.4 Выполне-ние работ по выполнение работ по реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» включая разработку технической, сметнойдоку-ментации на проведение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации и получение государствен-ной экспертизы по объекту реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» |  |  |  |  | Реконструк-ция МАУ СОК «Ледовая арена». Мероприятие отменено и перенаправ-лено в п.4.4.1 | 8681,95 | 8681,95 | 0,00 |  |
| 4.11 | 1) подготовка документации для проведения электронного аукциона;  2) проведение электронного аукциона по определению | Бурлов О.Г., директор МАУ СОК «Ледовая арена» | 01.02.24  01.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчика;  3) заключение контракта с Подрядчиком;  4) проведение строительно-монтажных работ (далее -СМР) |  | 25.03.24  01.09.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 4.7 Противопо-жарные и антитеррорис-тические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ СШ им. С.П. Шевченко, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели) | Куц Е.С. |  |  |  | Установка турникетов в МАУ СОК «Ледовая арена» | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | Заключено соглашение № 2 от 22 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на установку турникетов на двух крытых катках |
| 4.13 | 1) подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;  2) подписание соглашения;  3) перечисле-ние средств субсидии | Куц Е.С.  Пригородов П.М.,  Бурлов О.Г.  Миронова Т.А. | 18.01.24  22.01.24  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении | 18.01.24  22.01.24  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект Соглашения согласован  Соглашение подписано  Перечислено средств субсидии в размере 1900,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1. | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 3.2 произошло в результате подписания Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 29 марта 2024 года № 8ФС | | | | | | | | | |
| 2. | Отклонение сроков выполнения контрольных событий | | | | | | | | | |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 3.2 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II квартал 2024г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов. | | | | | | | | | |