ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УССУРИЙСКИЕ ДОРОГИ» НА 2016-2024 ГОДЫ

ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | Результаты | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1.1 | 1.Содержание автомобильных дорог | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.01. 2023 | | 25.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 30.12.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 250 797, 50 тыс. руб. | |
|  | Оплата контракта | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.01. 2023 | | 25.12.2023 | | | 03.03.2023 | | | 30.12.2023 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 250 797 , 50 тыс руб. | |
| 1.2 | Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 08.02.2023 | | 22.03.2023 | | | 08.02.2023 | | | 22.03.2023 | | подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона | | подготовлен 2 пакет аукционной документации | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.03.2023 | | 05.08.2023 | | | 25.03.2022 | | | 01.11.2023 | | заключение муниципального контракта | | контракта 135/89 от 20.05.2022 г.  ООО "Абрис",  Контракт № 106/71 от 31.03.2022 г.  ООО ""СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АНТИТЕРРОР";  Контракт на разработку паспортов на автомобильные дороги с ООО «Абрис» | |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 26.04.2023 | | 24.12.2023 | | | 31.03.2023 | | | 25.12.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 1 432, 61 тыс. руб. | |
|  | Оплата контракта | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 31.05.2023 | | 24.12.2023 | | | 17.05.2023 | | | 25.12.2023 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 1 432, 61 тыс. руб. | |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 17.01.2023 | | 15.03.2023 | | | 17.01.2027 | | | 15.03.2027 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано технических заданий | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.03.2027 | | 20.05.2023 | | | 27.01.2023 | | | 15.09.2023 | | заключение муниципального контракта | | Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог: ул. Тургенева, ул. Калинина, ул. Вокзальная, пер. Ильюшина, ул. Октябрьская от ул. Первомайская до  ул. Вокзальная дамба, ул. Хабаровская, ул. Пролетарская от ул. Некрасова до ул. Краснознаменная, ул. Плеханова от ул. Дзержинского до  ул. Ленинградская, ул. Шевченко, в границах от ул. Московская до  ул. Штабского, ул. Штабского до автобусной остановки «поворот Штабского», ул. Фадеева от ж/д переезда по ул. Фадеева до (в районе) дома № 2 «А», ул. Коммунальная, в границах от ул. Механизаторов до дома № 8 Б, с. Раковка, ул. Ленина, ул. Гагарина; съезд с улицы Заречная до улицы Гагарина (ж.д.1), с. Раковка, ул. Новая, ст. Лимичевка, с. Линевичи, дорога  от пересечения с автомобильной дорогой краевого и межмуниципального значения «Борисовка – Кугуки – Линевичи - Утесное» до женского монастыря, дорога Загородное-Доброполье, с.Корсаковка, ул.Колхозная  от пересечения ул.Ленина и ул.Школьная у ж.д. №21 по ул. Ленина до границы кладбища.  На ремонт ливневой канализации:  ул.Приморская, д.№ 31;  ул.Некрасова, д.№ 115 детская поликлиника;  ул.Полушкина, д.№83. | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.05.2023 | | 01.09.2023 | | | 31.04.2023 | | | 15.11.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 161 509,78 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.04.2023 | | 13.09.2023 | | | 21.06.2023 | | | 01.12.2023 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 161 509,78 тыс. руб. | |
| 1.4 | Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.03.2023 | | 05.04.2023 | | | 05.03.2023 | | | 05.04.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | разработано 2 технических задания | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 22.03.2023 | | 05.05.2023 | | | 15.06.2023 | | | 15.06.2023 | | заключение муниципального контракта | | заключены 2 контракт на ремонт межквартальных проездов:  -ул. Дарвина д. 6 на сумму 2754, 00 тыс. руб.  - профилирование дорожного полотна с добавлением нового материала по адресу: г.Уссурийск, проезд к дому №30 и 34 по ул.Александра Зеленского, проезд к дому 2/1 по ул. Выгонная | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 26.03.2023 | | 03.09.2023 | | | 26.03.2023 | | | 03.09.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 3 240,27 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 06.04.2023 | | 01.10.2023 | | | 06.04.2023 | | | 01.10.2023 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 3 240,27 тыс. руб. | |
| 1.5 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.03.2023 | | 14.05.2023 | | | 02.03.2023 | | | 04.05.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | разработано 3 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.03.2023 | | 07.06.2023 | | | 02.03.2023 | | | 07.06.2023 | | заключение муниципального контракта | | Заключено три договора:  наружные сети водоотведения по ул. Чайковского д. 3;  строительство дорог и устройство автомобильных парковок к ул. Чичерина 155 (общеобразовательная школа);  строительство сети водоотведения к ул. Чичерина 155 | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.04.2023 | | 26.11.2023 | | | 01.04.2023 | | | 26.11.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 231, 70 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 27.07.2023 | | 01.12.2023 | | | 27.07.2023 | | | 01.12.2023 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 231, 70тыс. руб. | |
| 1.6 | Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.03.2023 | | 13.03.2023 | | | 02.03.2023 | | | 13.03.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 16.03.2023 | | 24.04.2023 | | | 16.03.2023 | | | 27.04.2023 | | заключение муниципального контракта | |  | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.04.2023 | | 30.06.2023 | | | 01.04.2023 | | | 24.12.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 15 644, 28 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.07.2023 | | 30.07.2023. | | | 01.07.2023 | | | 24.12.2023 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 15 644, 28 тыс. руб. | |
| 1.7 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.09.2023 | | 13.09.2023 | | | 02.09.2023 | | | 13.09.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 16.011.2023 | | 24.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 27.11.2023 | | заключение муниципального контракта | | Заключено 2 контракта на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.11.2023 | | 30.11.2023 | | | 01.12.2023 | | | 24.12.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 67 960, 00 тыс. руб. | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности на автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Обеспечение безопасности пассажирских перевозок | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | | Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03. 2023 | | 22.03.2023 | | | | 01.03.2023 | | 22.03.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.03.2023 | | 09.07.2023 | | | | 10.04.2023 | | 09.07.2023 | | заключение муниципального контракта | | заключен контракт на ремонт автобусной остановки по ул. Дарвина д. 6. |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.04.2023 | | 30.09.2023 | | | | 23.04.2023 | | 30.09.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 1 909,17 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.06.2023 | | 23.11.2023 | | | | 29.06.2023 | | 23.11.2023 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 1 909,17 тыс. руб. |
| 2.2. | | Организация движения общественного пассажирского транспорта | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 03.08.2023 | | 02.09.2023 | | | |  | |  | | подготовка пакета аукционной документации | |  |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.09.2023 | | 06.09.2023 | | | |  | |  | | заключение муниципального контракта | |  |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.09.2023 | | 23.11.2023 | | | |  | |  | | принятие выполненных работ | |  |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.10.2022 | | 24.12.2022 | | | |  | |  | | оплата выполненных  работ | |  |
| 2.3.. | | Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.02.2023 | | 29.04.2023 | | | | 11.02.2023 | | 29.04.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 технических заданий |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 24.02.2023 | | 12.03.2023 | | | | 24.02.2023 | | 12.03.2023 | | заключение муниципального контракта | | Заключены контракты :  по устройству пешеходного перехода на перекрестке улиц Выгонная и ул.Александра Францева в г. Уссурийске;  на ремонт светофорного объекта ул. Комсомольская- ул. Ленинградская. |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.03.2022 | | 03.06.2022 | | | | 11.03.2023 | | 03.06.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 1 305, 58 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 03.06.2023. | | 29.10.2023 | | | | 15.06.2023 | | 24.12.2023 | | оплата выполненных  работ | | принято выполненных работ на сумму 1 305, 58 тыс. руб. |
| 2.4. | | Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.01.2023 | | 12.02.2023 | | | | 15.01.2023 | | 12.02.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.02.2023 | | 22.03.2023 | | | | 11.02.2023 | | 09.03.2023 | | заключение муниципального контракта | |  |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03.2023 | | 24.12.2023 | | | | 01.03.2023 | | 24.12.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 996,40 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 05.04.2023 | | 24.12.2023 | | | | 05.04.2023 | | 24.12.2023 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 996,40 тыс. руб. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3: повышения уровня доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильныъ групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспорт-ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (укладка тактильной плитки, устройство пандусов, установка светофоров со звуковыми сигналами, разработки проектной документации) | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.01.2023 | | 12.02.2023 | | | | 15.01.2023 | | 12.02.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.02.2023 | | 22.03.2023 | | | | 11.02.2023 | | 09.03.2023 | | заключение муниципального контракта | |  |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03.2023 | | 24.12.2023 | | | | 01.03.2023 | | 24.12.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 64,69 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | |  | | 05.04.2023 | | 24.12.2023 | | | | 05.04.2023 | | 24.12.2023 | | оплата выполненных | | произведена оплата на сумму 64,69тыс. руб. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Содержание и ремонт системы ливневой канализации | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03.2023 | | | 15.03.2023 | | 01.03.2023 | | | 01.03.2023 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 30.03.2023 | | | 16.04.2023 | | 30.03.2023 | | | 30.03.2023 | | заключение муниципального контракта | |  |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.04.2023 | | | 15.10.2023 | | 15.04.2023 | | | 15.10.2023 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 2 640, 17 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 25.05.2023 | | | 02.11.2023 | | 25.05.2023 | | | 25.12.2023 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 2 640, 17 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | Всего | 1 351 410,64 | 539 924, 34 | 39,95 | всего | 569 282,49 | 539 924, 34 | 94,84 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 270 273,44 | 156 774,83 | 58,01 | Краевой бюджет | 156 942,46 | 156 774,83 | 99.89 |
|  | Средства краевого бюджета (в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 72800,00 | 67 960,00 | 93,35 | Средства краевого бюджета (в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 72800,00 | 67 960,00 | 93,35 |
|  | Местный бюджет | 858 337,20 | 315 189,51 | 36,72 | Местный бюджет | 411 937,20 | 315 189,51 | 76,51 |