Приложение № 2

к муниципальной

программе

«Развитие туризма

на территории

Уссурийского

городского округа»

на 2023 - 2026 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие

туризма на территории Уссурийского городского округа»

на 2023 - 2026 годы

| N п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирова-ния | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок испол-нения | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Создать условия для формирования и продвижения туристского продукта» |
|  |  |  | Всего | 9497,0 | 1957,0 | 2530,0 | 2505,0 | 2505,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5827,0 | 1957,0 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3670,0 |  | 1240,0 | 1215,0 | 1215,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы информационного обеспечения туризма и туристической деятельности на территории Уссурийского городского округа |  | Всего | 9497,0 | 1957,0 | 2530,0 | 2505,0 | 2505,0 | 2023 - 2026 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5827,0 | 1957,0 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3670,0 |  | 1240,0 | 1215,0 | 1215,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие по освещению в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для развития туризма | 001 0412 0200120050 242; 244 | Всего | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Управление экономического развития (далее - УЭР), отдел пресс-службы администрации |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и сопровождение мобильного приложения (проект "Весь Уссурийск") | 001 0412 0200121550 244 | Всего | 450,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 450,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа |  | Всего | 5047,0 | 957,0 | 1380,0 | 1355,0 | 1355,0 | 2023 - 2026 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1827,0 | 957,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3220,0 |  | 1090,0 | 1065,0 | 1065,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Издание книг, популяризирующих историю города Уссурийска, сборников об истории Уссурийского городского округа | 017 0412 0200121550 242; 612 | Всего | 2100,0 | 650,0 | 500,0 | 475,0 | 475,0 |  | Управление культуры, МБУК "Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 1450,0 |  | 500,0 | 475,0 | 475,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Разработка туристических маршрутов, карты туристических объектов Уссурийского городского округа | 017 0412 0200121550 244; 612 | Всего | 447,0 | 207,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2023 - 2026 гг. | Управление культуры, МБУК "Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 447,0 | 207,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Изготовление и распространение буклета "Уссурийск туристический" | 001 0412 0200121550 244 | Всего | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Издание и распространение детской раскраски «Прогулка по Уссурийску» | 017 0412 0200121550 244; 612 | Всего | 600,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Управление культуры, МБУК "Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 330,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 270,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Разработка и изготовление сувенирной продукции под брендом «Уссурийск - город тигра» | 017 0412 0200121550 244; 612; 622 | Всего | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление культуры, МБУК "Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 1500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для повышения качества предоставления туристских услуг» |
|  |  |  | Всего | 11347,0 | 3326,0 | 2713,0 | 2654,0 | 2654,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 4826,0 | 3326,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 6521,0 |  | 2213,0 | 2154,0 | 2154,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы туристской навигации в Уссурийском городском округе |  | Всего | 3568,1 | 1547,1 | 713,0 | 654,0 | 654,0 | 2023 - 2026 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3047,1 | 1547,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 521,0 |  | 213,0 | 154,0 | 154,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка информационных табличек с QR-кодами на местах размещения памятников и объектов культурного наследия | 017 0412 0200221510 244; 612; 622 | Всего | 614,0 | 153,0 | 153,0 | 154,0 | 154,0 |  | управление культуры, МБУК "Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 153,0 | 153,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств | 461,0 |  | 153,0 | 154,0 | 154,0 |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация на базе МБУК "Уссурийский музей" проекта "Интерактивный музей" | 017 0412 0200221510 242; 612; 622 | Всего | 2800,0 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | управление культуры, МБУК "Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2800,0 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов индустрии туризма | 017 0412 0200220980 244; 612 | Всего | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | управление культуры, МБУК"Уссурийский городской музей" |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обслуживание дорожных знаков навигации к объектам туристической инфраструктуры | 017 0412 0200221830 244; 612 | Всего | 94,1 | 94,1 | 0 | 0 | 0 | 2023 г | Управление культуры |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 94,1 | 94,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие событийного, экологического, спортивного промышленного и культурно-познавательного туризма |  | Всего | 7778,9 | 1778,9 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2023 - 2026 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1778,9 | 1778,9 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 6000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и проведение тематических фестивалей | 017 0412 0200220600 244; 612 | Всего | 6000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | Управление культуры |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 4500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение туристического слета | 001 0412 0200220600 612; 622 | Всего | 1778,9 | 278,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 278,9 | 278,9 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 1500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по МП | 20844,0 | 5283,0 | 5243,0 | 5159,0 | 5159,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 10653,0 | 5283,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 10191,0 |  | 3453,0 | 3369,0 | 3369,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |