**Отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы» за I полугодие 2018 года**

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (Приложение) | Наимено-вание мероприя-тия | Основные этапы  реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного  исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Благоуст-ройство дворовых территорий многоквар-тирных домов, располо-женных на территории Уссурийс-кого городского округа | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы | И.Г. Лихошерстов | до 01 марта  2018 года | 27 февраля 2018 года | Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены |  |
| 2 | Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству | А.А.Галицкий | до 01 июня  2018 года | 12 апреля 2018 года, 23 апреля 2018 года | Проведено обследование 22 дворовых территорий многоквартирных домов |  |
| 3 | Составление сметной документации на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А.Галицкий | до 15 июня  2018 года | 12 апреля 2018 года 23 апреля 2018 года | Составлено 22 локальных сметных расчета на благоустройство дворовых территорий |  |
| 4 | Прохождение ценовой экспертизы  составленной сметной документации в специализированной экспертной организации  в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | И.Г.Лихошерстов | до 30 июля  2018 года |  | Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза» |  |
| 5 |  |  | Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство  дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 10 августа  2018 года |  |  |  |
| 6 |  |  | Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий, И.Г. Лихошерстов | до 01 ноября 2018 года |  |  |  |
| 7 |  |  | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией | А.А. Галицкий, И.Г. Лихошерстов | до 10 ноября 2018 года |  |  |  |
| 8 |  |  | Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 20 декабря 2018 года |  |  |  |
| II. Мероприятие по исполнению задачи № 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа» | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Благоуст-ройство обществен-ных территорий Уссурийс-кого городского  округа | Утверждение общественной комиссией плана проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования в целях  отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы | Ю.Л. Масляник | до 10 января  2018 года | 10 января 2018 года | План проведения общественных обсуждений утвержден |  |
| 10 | Утверждение перечня представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году | Ю.Л. Масляник | до 16 февраля 2018 года | 15 февраля 2018 года | Утвержден перечень представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа |  |
| 11 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы | Ю.Л. Масляник | до 01 марта 2018 года | 27 февраля 2018 года | Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий утверждены |  |
| 12 | Организация и проведение процедуры тайного голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы | Ю.Л. Масляник | до 18 марта 2018 года | 18 марта 2018 года | Проведено голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |  |
| 13 | Проведение запроса котировок на разработку проектно-сметной документации, в т. ч.: | Д.В. Миренков | с 01 июня  2018 года  по 06 июля  2018 года | 25 июня 2018 года | В план-график закупок внесены изменения |  |
| 1. Внесение изменений в план-график закупок |
| 2. Размещение извещения |
| 3. Проведение запроса котировок |
| 4. Заключение контракта |
| 14 | Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа | Д.В.Миренков | с 06 июля  2018 года  по 06 августа  2018 года |  |  |  |
| 15 | Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | Д.В.Миренков | с 07 августа  2018 года  по 07 сентября  2018 года |  |  |  |
| 16 | Проведение запросов котировок на выполнение работ по благоустройству общественной территории, в т. ч.: | Д.В.Миренков | с 07 сентября  2018 года  по  10 октября  2018 года |  |  |  |
| 1. Внесение изменений в план-график закупок |
| 2. Размещение извещения |
| 3. Проведение запросов котировок |
| 4. Заключение контракта |
| 17 | Выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа | Д.В.Миренков | с 10 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года |  |  |
| 18 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии  с утвержденной сметной документацией | Д.В.Миренков | 20 декабря 2018 года |  |  |
| III. Мероприятие по исполнению задачи № 3 «Снос аварийных домов» | | | | | | | | |
| 19 | 3 | Снос  аварийных домов | Подготовка технического задания и запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов | Т.Е. Теплякова | с 01 февраля  2018 года по 20 декабря 2018 года |  | Подготовлено техническое задание на снос 21 аварийного дома |  |
| 20 | Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов | М.В. Сражевская | с 01 февраля  2018 года по  20 декабря  2018 года |  |  |  |
| 21 | Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона | Н.Л. Янкин | по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона |  | Заключены 4 контракта (договор) на снос 12 объектов |  |
| 22 | Осуществление контроля за выполнением  работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | Н.Л. Янкин | в течение всего срока исполнения контракта (договора) |  | Осуществлена приемка 11 снесенных объектов |  |
| 23 | Оплата обязательств Подрядчику, согласно  актам приема-передачи выполненных работ | М.Е. Полещук | в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату |  | Произведена оплата контрактов, 352 т. р. |  |
| 24 | Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости | О.В. Василькова | с 01 апреля  2018 года по 20 декабря  2018 года |  |  |  |
| 25 | Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | О.В. Василькова | с 01 февраля  2018 года  по  20 декабря  2018 года |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_