**Отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы» за 2018 год**

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (Приложение) | Наимено-вание мероприя-тия | Основные этапы  реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного  исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Благоуст-ройство дворовых территорий многоквар-тирных домов, располо-женных на территории Уссурийс-кого городского округа | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы | И.Г. Лихошерстов | до 01 марта  2018 года | 27 февраля 2018 года | Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены |  |
| 2 | Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству | А.А.Галицкий | до 01 июня  2018 года | 12 апреля 2018 года, 23 апреля 2018 года, 24 июля 2018 года | Проведено обследование 28 дворовых территорий многоквартирных домов | Добавление дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году |
| 3 | Составление сметной документации на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А.Галицкий | до 15 июня  2018 года | 12 апреля 2018 года, 23 апреля 2018 года,  26 июля 2018 года | Составлено 28 локальных сметных расчета на благоустройство дворовых территорий | Добавление дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году |
| 4 | Прохождение ценовой экспертизы  составленной сметной документации в специализированной экспертной организации  в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | И.Г.Лихошерстов | до 30 июля  2018 года | 24 июля 2018 года, 20 августа 2018 года, 11 сентября 2018 года | Предоставлено 28 положительных заключений КГАУ «Примгосэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости | Добавление дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году |
| 5 |  |  | Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство  дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 10 августа  2018 года | 07 августа 2018 года,  22 августа 2018 года, 24 сентября 2018 года | Заключено 28 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий | Добавление дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году |
| 6 |  |  | Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий, И.Г. Лихошерстов | до 01 ноября 2018 года | 04 декабря 2018 года | Осуществлен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Устранение выявленных недочетов при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий |
| 7 |  |  | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией | А.А. Галицкий, И.Г. Лихошерстов | до 10 ноября 2018 года | с 05 сентября 2018 года по 04 декабря 2018 года | По 28 дворовым территориям работы завершены, общественной комиссией осуществлена приемка выполненных работ. | Устранение выявленных недочетов при выполнении работ по благоустройству |
| 8 |  |  | Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 20 декабря 2018 года | с 25 сентября 2018 года по 27 декабря 2018 года | По 28 соглашениям предоставлены субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Формирование получателями субсидий пакетов документов для предоставления субсидий на возмещение затрат |
| II. Мероприятие по исполнению задачи № 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа» | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Благоуст-ройство обществен-ных территорий Уссурийс-кого городского  округа | Утверждение общественной комиссией плана проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования в целях  отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы | Ю.Л. Масляник | до 10 января  2018 года | 10 января 2018 года | План проведения общественных обсуждений утвержден |  |
| 10 | Утверждение перечня представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году | Ю.Л. Масляник | до 16 февраля 2018 года | 15 февраля 2018 года | Утвержден перечень представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа |  |
| 11 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы | Ю.Л. Масляник | до 01 марта 2018 года | 27 февраля 2018 года | Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий утверждены |  |
| 12 | Организация и проведение процедуры тайного голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы | Ю.Л. Масляник | до 18 марта 2018 года | 18 марта 2018 года | Проведено голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |  |
| 13 | Проведение запроса котировок на разработку проектно-сметной документации, в т. ч.: | Д.В. Миренков | с 01 июня  2018 года  по 06 июля  2018 года | 09 июля 2018 года | Заключен договор на изготовление проектно- сметной документации |  |
| 1. Внесение изменений в план-график закупок |
| 2. Размещение извещения |
| 3. Проведение запроса котировок |
| 4. Заключение контракта |
| 14 | Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа | Д.В.Миренков | с 06 июля  2018 года  по 06 августа  2018 года | 22 августа 2018 года | Осуществление контроля по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа |  |
| 15 | Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | Д.В.Миренков | с 07 августа  2018 года  по 07 сентября  2018 года | 10 сентября 2018 года | Получено положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» проверки проектно-сметной документации |  |
| 16 | Проведение запросов котировок на выполнение работ по благоустройству общественной территории, в т. ч.: | Д.В.Миренков | с 07 сентября  2018 года  по  10 октября  2018 года | 19 сентября 2018 года | Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории |  |
| 1. Внесение изменений в план-график закупок |
| 2. Размещение извещения |
| 3. Проведение запросов котировок |
| 4. Заключение контракта |
| 17 | Выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа | Д.В.Миренков | с 10 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года | 05 декабря 2018 года | Осуществлено выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа |
| 18 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии  с утвержденной сметной документацией | Д.В.Миренков | 20 декабря 2018 года | 05 декабря 2018 года | Работы по благоустройству общественной территории завершены, общественной комиссией осуществлена приемка выполненных работ. |
| III. Мероприятие по исполнению задачи № 3 «Снос аварийных домов» | | | | | | | | |
| 19 | 3 | Снос  аварийных домов | Подготовка технического задания и запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов | Т.Е. Теплякова | с 01 февраля  2018 года по 20 декабря 2018 года |  | Подготовлено техническое задание на снос 21 аварийного дома |  |
| 20 | Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов | М.В. Сражевская | с 01 февраля  2018 года по  20 декабря  2018 года |  |  |  |
| 21 | Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона | Н.Л. Янкин | по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона |  | Заключены 5 контрактов (договор) на снос 16 объектов |  |
| 22 | Осуществление контроля за выполнением  работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | Н.Л. Янкин | в течение всего срока исполнения контракта (договора) |  | Осуществлена приемка 12 снесенных объектов |  |
| 23 | Оплата обязательств Подрядчику, согласно  актам приема-передачи выполненных работ | М.Е. Полещук | в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату |  | Произведена оплата контрактов, 352 т. р. |  |
| 24 | Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости | О.В. Василькова | с 01 апреля  2018 года по 20 декабря  2018 года |  |  |  |
| 25 | Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | О.В. Василькова | с 01 февраля  2018 года  по  20 декабря  2018 года |  |  |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. руб.) | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего:  412891,54 | | 56438,10 | 13,67 | Всего:  57714,06 | 56438,10 | 97,79 | 29/ 56438,10 | 97,79 |
| Федеральный бюджет:  312852,56 | | 46243,96 | 14,78 | Федеральный бюджет: 46243,96 | 46243,96 | 100 | 46243,96 | 100 |
| Краевой бюджет:  42661,73 | | 6306,00 | 14,78 | Краевой бюджет: 6306,00 | 6306,00 | 100 | 6306,00 | 100 |
| Местный бюджет: 43500,00 | | 2224,04 | 5,11 | Местный бюджет: 3500,00 | 2224,04 | 63,54 | 2224,04 | 63,54 |
| Внебюджет: 13877,25 | | 1664,10 | 11,99 | Внебюджет: 1664,10 | 1664,10 | 100 | 1664,10 | 100 |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | | | | Краткое содержание внесенных изменений | | | | |
| № 791-НПА от 30 марта 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы» | | | | Включение мероприятия по сносу аварийных домов, увеличив объем финансирования муниципальной программы на 2018 год за счет средств местного бюджета по коду бюджетной классификации 001 0503 4900120360 244 на сумму 500 тыс. руб.  Внесение изменений в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. | | | | |
| № 1123-НПА от 16 мая 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы» | | | | Корректировка исполнителя пункта № 2 перечня основных мероприятий Программы в связи с принятием решения о передаче общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, муниципальному автономному учреждению культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа.  Уточнение перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы и прогнозных объемов финансирования из средств краевого и федерального бюджетов.  Перемещение бюджетных ассигнований в размере 800,00 тыс. рублей на мероприятие по сносу аварийных домов. | | | | |
| № 1454-НПА от 15 июня 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы» | | | | Определение Порядка расходования средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если земельный участок является частичной или частной собственностью).  Перемещение бюджетных ассигнований в размере 4000,00 тыс. рублей на мероприятие «Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания; проведение санитарно эпидемиологической экспертизы условий проживания; ремонт муниципальных жилых помещений, по которым имеется решение суда» муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы с кода бюджетной классификации 001 0503 49 001L 555 0 244 на код бюджетной классификации 001 0501 1200120320 244. | | | | |
| № 2033-НПА от 23 августа 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы» | | | | Уточнение перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.  Уточнение перечня ожидаемых результатов и целевых индикаторов муниципальной программы.  Утверждение визуализированного перечня предлагаемых образцов элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.  Перемещение бюджетных ассигнований в размере 300,00 тыс. рублей с мероприятия по улучшению состояния дворовых территорий многоквартирных домов на мероприятие по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа с кода бюджетной классификации 001 0503 49 001L 555 0 244 на код бюджетной классификации 017 0503 49 002L 555 0 620 в связи с необходимостью оплаты работ по проектированию сквера им. Кузьменчука (оплата этого вида работ производится исключительно за счет средств местного бюджета) и в целях соблюдения уровня софинансирования местного бюджета в общей сумме субсидии. | | | | |
| № 2527-НПА от 30 октября 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы» | | | | Перемещение бюджетных ассигнований в размере 2507,11 тыс. рублей с мероприятия по улучшению состояния дворовых территорий многоквартирных домов на мероприятие по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа с кода бюджетной классификации 001 0503 49001L5550 810 на код бюджетной классификации 017 0503 49002L 5550 620 в связи с образовавшейся экономией средств по результатам прохождения государственной экспертизы сметной документации и уменьшением сумм субсидий управляющим организациям поскольку подрядчики, производившие работы по благоустройству дворовых территорий, работают на упрощенной системе налогообложения.  Уменьшение объема финансирования муниципальной программы на сумму 3000,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 001 0503 4900120830 240, в целях возврата части средств в бюджет Приморского края, полученных в ходе софинансирования мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы.  Уточнение перечня работ по благоустройству общественной территории в 2018 году. | | | | |
| № 3013-НПА от 29 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы» | | | | Перемещение бюджетных ассигнований в размере 5,58 тыс. рублей в рамках мероприятия по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа с кода бюджетной классификации 017 0503 49 002L 555 0 620 на код бюджетной классификации 017 0503 49 0022 081 0 620 в целях соблюдения уровня софинансирования местного бюджета в общей сумме субсидии. | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_