**Отчет**

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы» за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (Приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы  реализации мероприятия | Ф.И.О. ответствен-ного  исполнителя | Плановый срок исполнения мероприя-тия | Фактический срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквар-тирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы | И.Н. Фефелова | до 01 марта  2018 года | 01 марта 2019 года | Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены | В связи с увеличением объема финансирования из федерального и краевых бюджетов администрацией Уссурийского городского округа внесены изменения в муниципальную программу ФКГС дополнительно включены 12 дворовых территорий |
| 2 | Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству | Р.С. Сивков, С.Б. Улеско | до 01 апреля 2019 года | 01 апреля 2019 года | Проведено обследование 27 дворовых территорий многоквартирных домов |  |
| 3 | Прохождение ценовой экспертизы  составленной сметной документации в специализированной экспертной организации  в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | И.Н. Фефелова | до 01 июня 2019 года |  | Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза» | В связи с включенными дополнительными дворовыми территориями сроки прохождения в КГАУ «Примгосэкспертиза» сроки сдвинуты |
| 4 | Согласование сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий | до 01 июня 2019 года |  |  | В связи с изменениями  п. 3 сроки сдвинуты |
| 5 |  |  | Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство  дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 15 августа  2019 года |  |  |  |
| 6 |  |  | Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова | до 01 ноября 2019 года |  |  |  |
| 7 |  |  | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией | А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова | до 10 ноября 2019 года |  |  |  |
| 8 |  |  | Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 01 декабря 2019 года |  |  |  |
| II. Мероприятие по исполнению задачи № 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа» | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Благоуст-ройство обществен-ных территорий Уссурийс-кого городского  округа | Утверждение общественной комиссией плана проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования в целях  отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы | А.С. Коваленко | до 01 мая  2019 года | 15 апреля 2019 | План проведения общественных обсуждений размещен на официальном сайте администрации УГО |  |
| 10 | Утверждение перечня представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году | А.С. Коваленко | до 01 мая  2019 года | 22 мая 2019. | Перечень общественных территорий – 2 ед.  (г. Уссурийск  ул. Ленинградская,  с. Воздвиженка  ул. Молодежная) на рейтинговое голосование утвержден Протоколом заседания общественной комиссии № 9 от  22 мая 2019 года | В связи с увеличением объема финансирования из федерального и краевых бюджетов администрацией Уссурийского городского округа внесены изменения в муниципальную программу ФКГС дополнительно включена 1 общественная территория |
| 11 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы | А.С. Коваленко | до 01 июня  2019 года | Планируемый срок утвержение дизайн-проектов – 31 июля 2019 | 18 июня 2019 года заключены договоры на разработку дизайн-проектов. Срок исполнения договоров 15 июля 2019. Фактический срок исполнения 12 июля 2019. 12 июля 2019 года дизайн-проекты размещены на сайте администрации УГО для общественного обсуждения. Срок окончания обсуждения 29 июля. 2019 | В связи с изменениями  п. 10 сроки сдвинуты |
| 12 | Организация и проведение процедуры тайного голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы | А.С. Коваленко | до 01 сентября  2019 года |  |  |  |
| 13 | Проведение запроса котировок на разработку проектно-сметной документации, в т. ч.: | Д.В. Миренков | с 01 июня  2019 года  по 06 июля  2019 года | С 29 апреля по 16 мая 2019 года | Договора заключены у ед Поставщика по п.4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ |  |
| 1. Внесение изменений в план-график закупок |
| 2. Размещение извещения |
| 3. Проведение запроса котировок |
| 4. Заключение контракта |
| 14 | Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа | Д.В. Миренков | с 06 июля  2019 года  по 06 августа | С 13 мая по 19 июля 2019 | Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены |  |
| 15 | Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | Д.В. Миренков | с 07 августа  2019 года  по 07 сентября  2019 года | 27, 28 июня 2019 | Получено положительное заключение экспертизы |  |
| 16 | Проведение запросов котировок на выполнение работ по благоустройству общественной территории, в т. ч.: | Д.В. Миренков | с 07 сентября  2019 года  по  10 октября  2019 года |  |  |  |
| 1. Внесение изменений в план-график закупок | С 01 июля 2019 |
| 2. Размещение извещения | С 02 июля 2019 |
| 3. Проведение запросов котировок | С 12 июля 2019 |
| 4. Заключение контракта | С 22 июля 2019 |
| 17 | Выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа | Д.В. Миренков | с 10 октября 2019 года по 09 ноября 2019 года | С 22 июля 2019 |  |
| 18 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии  с утвержденной сметной документацией | Д.В. Миренков | 01 декабря 2019 года |  |  |
| III. Мероприятие по исполнению задачи № 3 «Снос аварийных домов» | | | | | | | | |
| 19 | 3 | Снос  аварийных домов | Подготовка технического задания и запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов | Т.Е. Теплякова | с 01 февраля  2019 года по 01 декабря 2019 года |  |  |  |
| 20 | Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов | М.В. Сражевская | с 01 февраля  2019 года по  01 декабря  2019 года |  |  |  |
| 21 | Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона | Н.Л. Янкин | по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона |  |  |  |
| 22 | Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | Н.Л. Янкин | в течение всего срока исполнения контракта (договора) |  |  |  |
| 23 | Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ | М.Е. Полещук | в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату |  |  |  |
| 24 | Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости | О.В. Василькова | с 01 апреля  2019 года по 01 декабря  2019 года |  |  |  |
| 25 | Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | О.В. Василькова | с 01 февраля  2019 года  по  01 декабря  2019 года |  |  |  |
| подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 год | | | | | | | | |
| Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий ремонту тротуаров, лестниц придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | |
| 26 |  | Благоустройство дворовых территорий, тротуаров, лестниц, установка детских и спортивных площадок Уссурийского городского округа | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму«100 дворов Уссурийска» на 2019 год | И.Н. Фефелова | до 01 марта 2019 года | 01 марта 2019 года | Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены |  |
| 27 | Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству | Р.С. Сивков, С.Б. Улеско | до 01 апреля 2019 года | 01 апреля 2019 года | Проведено обследование 104 дворовых территорий многоквартирных домов |  |
| 28 | Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | И.Н. Фефелова | до 01 июня 2019 года |  | Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза» | В связи с длительным прохождением экспертизы управляющими организациями сроки сдвинуты. |
| 29 | Согласование сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий | до 01 июня 2019 года |  |  | В связи с изменениями п. 28 сроки сдвинуты. |
| 30 | Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова | до 15 июня 2019 года |  |  | В связи с изменениями п. 29 сроки сдвинуты. |
| 31 | Контроль за выполнением работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа | А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова | до 01 ноября 2019 года |  |  |  |
| 32 | Приемка выполненных работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией | А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова | до 10 ноября 2019 года |  |  |  |
| 33 |  |  | Предоставление получателю субсидий на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа | администрация Уссурийского городского округа | до 01 декабря 2019 года |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_