Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие туризма

 на территории Уссурийского

городского округа»

на 2023-2025 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Развитие туризма на территории Уссурийского

городского округа» на 2023-2025 годы

|  № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по исполнению задачи №1. «Создать условия для формирования и продвижения туристского продукта» |
|  |  |  | Всего | 6865,0 | 1830,0 | 2530,0 | 2505,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3830,0 | 1830,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3035,0 |  | 1530,0 | 1505,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы информационного обеспечения туризма и туристической деятельности на территории Уссурийского городского округа |  | Всего | 6865,0 | 1830,0 | 2530,0 | 2505,0 | 2023-2025 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3830,0 | 1830,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3035,0 |  | 1530,0 | 1505,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие по освещению в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для развития туризма | 001 0412 0200120050 242; 244 | Всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Управление экономического развития (далее – УЭР), отдел пресс – службы администрации |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и сопровождение мобильного приложения (проект «Весь Уссурийск») | 001 0412 0200121550 244 | Всего | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 300,0 |  | 150,0 | 150,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3. | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа |  | Всего | 3565,0 | 830,0 | 1380,0 | 1355,0 | 2023-2025 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 830,0 | 830,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 2735,0 |  | 1380,0 | 1355,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Издание книг, популяризирующих историю города Уссурийска, сборников об истории Уссурийского городского округа | 017 0412 0200121550 242; 612 | Всего | 1625,0 | 650,0 | 500,0 | 475,0 |  | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 650,0 | 650,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 975,0 |  | 500,0 | 475,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Разработка карты туристических объектов Уссурийского городского округа | 017 0412 0200121550 244; 612 | Всего | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2023-2025 гг. | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 80,0 | 80,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Изготовление и распространение буклета «Уссурийск туристический» | 001 0412 0200121550 244 | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 200,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Издание и распространение детской раскраски «Прогулка по Уссурийску» | 017 0412 0200121550 244; 612 | Всего | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |  | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Разработка и изготовление сувенирной продукции под брендом «Уссурийск – город тигра» | 017 0412 0200121550 244; 612; 622  | Всего | 1000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 1000,0 |  | 500,0 | 500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для повышения качества предоставления туристских услуг» |
|  |  |  | Всего | 8820,0 | 3453,0 | 2713,0 | 2654,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5719,0 | 3453,0 | 1133,0 | 1133,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3101,0 |  | 1580,0 | 1521,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы туристской навигации в Уссурийском городском округе |  | Всего | 2820,0 | 1453,0 | 713,0 | 654,0 | 2023-2025 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2719,0 | 1453,0 | 633,0 | 633,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 101,0 |  | 80,0 | 21,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка информационных табличек с QR-кодами на местах размещения памятников и объектов культурного наследия | 017 0412 0200221510 244; 612; 622  | Всего | 460,0 | 153,0 | 153,0 | 154,0 |  | управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 419,0 | 153,0 | 133,0 | 133,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 41,0 |  | 20,0 | 21,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация на базе МБУК «Уссурийский музей» проекта «Интерактивный музей» | 017 0412 0200221510 242; 612; 622  | Всего | 2300,0 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 |  | управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2300,0 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов индустрии туризма | 017 0412 0200220980 244; 612 | Всего | 60,0 |  | 60,0 |  |  | управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 60,0 |  | 60,0 |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие событийного, экологического, спортивного, промышленного и культурно –познавательного туризма |  | Всего | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2023-2025 гг. |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и проведение тематических фестивалей | 017 0412 0200220600 244; 612  | Всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | Управление культуры |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2500,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 2000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение туристического слета | 001 0412 0200220600 612; 622 | Всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 500,0 | 500,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 1000,0 |  | 500,0 | 500,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по МП  | 15685,0 | 5283,0 | 5243,0 | 5159,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 9549,0 | 5283,0 | 2133,0 | 2133,0 |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 6136,0 |  | 3110,0 | 3026,0 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |