Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие сельских

территорий Уссурийского

городского округа" на

2020 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

| N п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Обеспечить рост объемов производства отдельных видов продукции растениеводства" |
|  |  |  | всего | 602,808 | 602,808 | 0 |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 2,808 | 2,808 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли | 057 0113 190012068 0 240 | Всего: | 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Управление по работе с территориями |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 |  |
| 2. | Строительство объектов сельхозназначения сельхозтоваропроизводителями Уссурийского городского округа, необходимых для проведения первичного семеноводства |  | всего | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Управление по работе с территориями |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Управление по работе с территориями |
| 2.1 | Строительство теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля Обществом с ограниченной ответственностью "Пуциловское" |  | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Повысить уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, улучшить качество жизни сельского населения и сформировать позитивное отношение к сельской жизни" |
|  |  |  | всего | 76207,56962 | 19,99824 | 1852,91394 | 7251,22001 | 3210,58 | 61015,71443 | 2857,143 |  | Управление по работе с территориями |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 57562,27706 |  | 880,47706 | 0 | 0 | 56681,8 |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 1174,74035 |  | 17,96892 |  |  | 1156,77143 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств краевого бюджета | 4000,0 |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| средства местного бюджета | 8865,68621 | 19,99824 | 954,46796 | 7251,22001 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 4604,866 |  |  |  | 2890,58 | 857,143 | 857,143 |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 104,04828 | 0 | 65,04828 | 29,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Содействие улучшению жилищных условий в сельских населенных пунктах |  | средства местного бюджета | 19,99824 | 19,99824 | 0 |  |  |  |  | 2020 |  |
| 3.1 | Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных (ипотечных) кредитах (займах) по льготной процентной ставке | 057 0113 190022071 0 240 | средства местного бюджета | 19,99824 | 19,99824 |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 4. | Реализация проекта "Организация пешеходной коммуникации (аллея) с освещением по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская (в границах от N 76 до N 78)" | 057 0113 19002L576 0 244 | всего | 1283,49426 |  | 1283,49426 |  |  |  |  | 2021 | Управление по работе с территориями |
| средства федерального бюджета | 880,47706 |  | 880,47706 |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 17,96892 |  | 17,96892 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 385,04828 |  | 385,04828 |  |  |  |  |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 65,04828 |  | 65,04828 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа. |  | всего | 16356,07568 |  | 569,41968 | 7181,79 | 2890,58 | 2857,143 | 2857,143 | 2021 - 2025 | Управление по работе с территориями |
| прогнозная оценка средств краевого бюджета | 4000,0 |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  | средства местного бюджета | 7751,20968 |  | 569,41968 | 7181,79 | 0 |  |  |  |  |
|  | прогнозная оценка средств местного бюджета | 4604,866 |  |  |  | 2890,58 | 857,143 | 857,143 |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 39,0 |  |  | 29,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | разработка проектно-сметной документации на обустройство детской и спортивной площадок в селах Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское, Пуциловка, Красный Яр |  | всего | 569,41968 |  | 569,41968 |  |  |  |  | 2021 |  |
| 057 0113 190022145 0 244 | средства местного бюджета | 569,41968 |  | 569,41968 |  |  |  |  |  | Управление по работе с территориями |
| 5.2 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское (инициативное бюджетирование) | 057 0113 190022149 1 240 | всего | 3082,84 |  |  | 3082,84 |  |  |  | 2022 | Управление по работе с территориями |
|  | средства местного бюджета | 3082,84 |  |  | 3082,84 |  |  |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Красный Яр (инициативное бюджетирование) |  | всего | 4098,95 |  |  | 4098,95 |  |  |  | 2022 | Управление по работе с территориями |
| 057 0113 190022149 2 240 | средства местного бюджета | 4098,95 |  |  | 4098,95 |  |  |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Пуциловка |  | всего | 2890,58 |  |  |  | 2890,58 |  |  | 2023 | Управление по работе с территориями |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 890,58 |  |  |  | 2890,58 |  |  |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 5.5 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Степное |  | всего | 2857,143 |  |  |  |  | 2857,143 |  | 2024 | Управление по работе с территориями |
|  | прогнозная оценка средств краевого бюджета | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |  | 2024 |  |
|  | прогнозная оценка средств местного бюджета | 857,143 |  |  |  |  | 857,143 |  |  |  |
| 5.6 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Баневурово |  | всего | 2857,143 |  |  |  |  |  | 2857,143 | 2025 | Управление по работе с территориями |
|  | прогнозная оценка средств краевого бюджета | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 857,143 |  |  |  |  |  | 857,143 |  |  |
| 6. | Строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных организаций культурно-досугового типа |  | всего | 58548,00144 |  |  | 69,43001 | 320,0 | 58158,57143 |  | 2022 - 2024 | Управление по работе с территориями |
| 057 0804 190022119 0240 | средства местного бюджета | 709,43001 |  |  | 69,43001 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
| 057 0804 19002L576 3 240 | средства федерального бюджета | 56681,8 |  |  |  |  | 56681,8 |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 1156,77143 |  |  |  |  | 1156,77143 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по программе: | 76810,37762 | 622,80624 | 1852,91394 | 7251,22001 | 3210,58 | 61015,71443 | 2857,143 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 57562,27706 |  | 880,47706 |  |  | 56681,8 |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 1174,74035 |  | 17,96892 |  |  | 1156,77143 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств краевого бюджета | 4000,0 |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 8868,49421 | 2,80624 | 954,46796 | 7251,22001 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 4604,866 |  |  |  | 2890,58 | 857,143 | 857,143 |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 104,04828 | 0 | 65,04828 | 29,0 | 10,0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |